## отчет
Отчет по исполнению договорных обязательств
Фильтры: …
Дата отчета |  |  | 2017-04-14 | [5 empty] | сумма по договорам | [15 empty] | оплачено всего | Текущая задолженность по оплате
Вид дог. | Статус | Контрагент | Договор | ТКП, авансовые ФКП | ТТН/Акт | Дата документа | Дата подписания документа (из внешних аттрибутов) | Валюта договора | Плановая сумма отгрузок по ТКП | БЮДЖЕТНЫЕ средства План по договору и ТКП/ Фактическая сумма БЮДЖЕТА в отгрузке | ФАКТИЧКЕСКАЯ сумма отгрузок по документу | Сумма зачтенного аванса в отгрузке (из внешних атрибутов) | Наличие проводок по отгрузке | Ставка НДС в документах | Плановый срок отгрузки | Кол-во дней просрочки отгрузки | Текущая задолженность по отгрузке | Расчетная дата погашения задолженности по ТТН/акту/авансовому ФКП | Доп.инфо | Расчетная сумма погашения по ТТН/акту/авансовому ФКП | Количество дней просрочи по оплате | Платежный документ/Бухсправка | Источник платежа | Дата платежного документа, бухсправки | Сумма платежей по документу (факт) | Текущая задолженность по оплате | в т.ч.текущая задолженность по оплате АВАНСОВ | в т.ч.просрочка платежа | Ответственный по договору | Примечания к проведенным платежным документам и бухсправкам
ИТОГО по отчету | [8 empty] | 29000000 |  | 13250000 | 1000000 |  |  |  |  | 15750000 | [7 empty] | 9350000 | 8060000 | 1500000 | 5240000
Строительство | [8 empty] | 14000000 |  | 7750000 | 1000000 |  |  |  |  | 6250000 | [7 empty] | 5450000 | 3980000 | 500000 | 1160000
Строительство |  | ОАО "Минсктелекомстрой" | [6 empty] | 14000000 |  | 7750000 | 1000000 |  |  |  |  | 6250000 | [7 empty] | 5450000 | 3980000 | 500000 | 1160000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на |  |  | 2017-01-21 |  | BYN | 5000000 |  | 2200000 | 0 |  | 20% |  |  | 2800000 | [7 empty] | 500000 | 1700000 | 0 | 700000 | Тамело
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №1 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 |  | 500000 | 0 |  |  | 2017-01-31 | 73 | 500000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №1 | АКТ №1 | 2017-01-31 | 2017-02-04 | BYN |  |  | 500000 |  | 1 | 20% | 2017-01-31 | 0 | [8 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №1 | АКТ №1 | 2017-01-31 | [11 empty] | 2017-02-15 | на 11д | 200000 | -5 | пп.№1001 | 1 Расчетный счет | 2017-02-10 | 200000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №1 | АКТ №1 | 2017-01-31 | [11 empty] | 2017-03-07 | на 31д | 300000 | -25 | пп.№1001 | 1 Расчетный счет | 2017-02-10 | 300000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №2 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 |  | 700000 | 0 |  |  | 2017-02-28 | 45 | 300000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №2 | АКТ №2 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | BYN |  |  | 700000 |  | 1 | 20% | 2017-02-28 | 0 | [8 empty] | 0 | 700000 | 0 | 700000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №2 | АКТ №2 | 2017-02-28 | [11 empty] | 2017-03-13 | на 11д | 280000 | 32 | нет оплаты |  |  | 280000 | 280000 | 0 | 280000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №2 | АКТ №2 | 2017-02-28 | [11 empty] | 2017-04-02 | на 31д | 420000 | 12 | нет оплаты |  |  | 420000 | 420000 | 0 | 420000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №3 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 |  | 1000000 | 0 |  |  | 2017-03-31 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №3 | АКТ №3 | 2017-03-31 | 2017-04-04 | BYN |  |  | 1000000 |  | 1 | 20% | [10 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №3 | АКТ №3 | 2017-03-31 | [11 empty] | 2017-04-15 | на 11д | 400000 | -1 | нет оплаты |  |  | 400000 | 400000 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №3 | АКТ №3 | 2017-03-31 | [11 empty] | 2017-05-05 | на 31д | 600000 | -21 | нет оплаты |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №8 УД Омговичи … р-на | ТКП №4 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 2000000 | [5 empty] | 2017-04-30 | -16 | 2000000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на |  |  | 2017-01-21 |  | BYN | 4000000 | 2400000 | 3200000 | 0 |  | 20% |  |  | 800000 | [7 empty] | 2450000 | 730000 | 0 | 0 | Кожемяко
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №1 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 | 0 | 500000 | 0 |  |  | 2017-01-31 | 73 | 500000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №1 | АКТ №1 | 2017-01-31 | 2017-02-04 | BYN |  |  | 500000 |  | 1 | 20% | 2017-01-31 | 0 | [8 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №1 | АКТ №1 | 2017-01-31 | [11 empty] | 2017-03-06 |  | 500000 | -6 | пп.№1001 | 1 Расчетный счет | 2017-02-28 | 500000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №1 | АКТ №1 | 2017-01-31 | [20 empty] | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №2 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 | 800000 | 700000 | 0 |  |  | 2017-02-28 | 45 | 300000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №2 | АКТ №2 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | BYN |  | 560000 | 700000 |  |  | 20% | 2017-02-28 | 0 | [8 empty] | 700000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №2 | АКТ №2 | 2017-02-28 | [11 empty] | 2017-04-01 |  | 700000 | -22 | пп.№1002 | 1 Расчетный счет | 2017-03-10 | 140000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №2 | АКТ №2 | 2017-02-28 | [11 empty] | 2017-04-01 |  |  | 3 | пп.№5001 | 7 ФОУ Расчеты с подрядчиками | 2017-04-04 | 560000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №3 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 | 800000 | 1000000 | 0 |  |  | 2017-03-31 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №3 | АКТ №3 | 2017-03-31 | 2017-04-04 | BYN |  | 750000 | 1000000 |  | 1 | 20% | [10 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №3 | АКТ №3 | 2017-03-31 | [11 empty] | 2017-05-04 |  | 1000000 | -24 | пп.№1003 | 1 Расчетный счет | 2017-04-10 | 250000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №3 | АКТ №3 | 2017-03-31 | [11 empty] | 2017-05-04 |  |  | 1 | пп.№5002 | 7 ФОУ Расчеты с подрядчиками | 2017-05-05 | 750000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №4 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 | 800000 | 1000000 | 0 |  |  | 2017-04-30 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №4 | АКТ №4 | 2017-04-30 | 2017-05-05 | BYN |  | 750000 | 1000000 |  | 1 | 20% | [10 empty] | 250000 | 730000 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №4 | АКТ №4 | 2017-04-30 | [11 empty] | 2017-06-04 |  | 1000000 | -55 | пп.№1003 | 1 Расчетный счет | 2017-04-10 | 250000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №4 | АКТ №4 | 2017-04-30 | [11 empty] | 2017-06-04 |  |  | -53 | бух.справка№5895 |  | 2017-04-12 | 20000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №18 УД Ходаково … р-на | ТКП №4 | АКТ №4 | 2017-04-30 | [11 empty] | 2017-06-04 |  |  | -51 | нет оплаты |  |  | 730000 | 730000 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк |  |  | 2017-01-21 |  | BYN | 5000000 |  | 2350000 | 1000000 |  | 20% |  |  | 2650000 | [7 empty] | 2500000 | 1550000 | 500000 | 460000 | Емельяненко
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №1 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 |  | 500000 | 200000 |  |  | 2017-01-31 | 73 | 500000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №1 | АКТ №1 | 2017-01-31 | 2017-02-04 | BYN |  |  | 500000 | 200000 | 1 | 20% | 2017-01-31 | 0 | [8 empty] | 700000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №1 | АКТ №1 | 2017-01-31 | [15 empty] | пп.№2000 | 1 Расчетный счет | 2017-01-19 | 200000 |  |  | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №1 | АКТ №1 | 2017-01-31 | [11 empty] | 2017-02-15 | на 11д | 120000 | -5 | пп.№1001 | 1 Расчетный счет | 2017-02-10 | 200000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №1 | АКТ №1 | 2017-01-31 | [11 empty] | 2017-03-07 | на 31д | 180000 | -25 | пп.№1001 | 1 Расчетный счет | 2017-02-10 | 300000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №2 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 |  | 700000 | 300000 |  |  | 2017-02-28 | 45 | 300000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №2 | АКТ №2 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | BYN |  |  | 700000 | 300000 | 1 | 20% | 2017-02-28 | 0 | [8 empty] | 300000 | 400000 | 0 | 400000 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №2 | АКТ №2 | 2017-02-28 | [15 empty] | пп.№2000 | 1 Расчетный счет | 2017-01-19 | 300000 |  |  | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №2 | АКТ №2 | 2017-02-28 | [11 empty] | 2017-03-13 | на 11д | 160000 | 32 | нет оплаты |  |  | 160000 | 160000 | 0 | 160000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №2 | АКТ №2 | 2017-02-28 | [11 empty] | 2017-04-02 | на 31д | 240000 | 12 | нет оплаты |  |  | 240000 | 240000 | 0 | 240000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №3 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 |  | 1150000 | 500000 |  |  | 2017-03-31 | 0 | -150000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №3 | АКТ №3 | 2017-03-31 | 2017-04-04 | BYN |  |  | 1000000 | 500000 | 1 | 20% | 2017-03-31 | 0 | [8 empty] | 400000 | 500000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №3 | АКТ №3 | 2017-03-31 | [15 empty] | пп.№2002 | 1 Расчетный счет | 2017-02-19 | 400000 |  |  | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №3 | АКТ №3 | 2017-03-31 | [12 empty] | не распределен аванс | [5 empty] | 100000 |  | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №3 | АКТ №3 | 2017-03-31 | [11 empty] | 2017-04-15 | на 11д | 200000 | -1 | нет оплаты |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №3 | АКТ №3 | 2017-03-31 | [11 empty] | 2017-05-05 | на 31д | 300000 | -21 | нет оплаты |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №3 | ТТН №28818 | 2017-03-31 |  | BYN |  |  | 150000 |  | 1 | 20% | 2017-03-31 | 0 | [8 empty] | 0 | 150000 | 0 | 60000 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №3 | ТТН №28818 | 2017-03-31 | [11 empty] | 2017-04-11 | на 11д | 60000 | 3 | нет оплаты |  |  | 60000 | 60000 | 0 | 60000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №3 | ТТН №28818 | 2017-03-31 | [11 empty] | 2017-05-01 | на 31д | 90000 | -17 | нет оплаты |  |  | 90000 | 90000 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | ТКП №4 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 2000000 | [5 empty] | 2017-04-30 | -16 | 2000000
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | авансовый ФКП №1 |  | 2017-01-21 |  | BYN | [9 empty] | 2017-01-20 | аванс | 500000 | -1 | пп.№2000 | 1 Расчетный счет | 2017-01-19 | 500000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | авансовый ФКП №2 |  | 2017-01-21 |  | BYN | [9 empty] | 2017-02-20 | аванс | 500000 | -1 | пп.№2002 | 1 Расчетный счет | 2017-02-19 | 400000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | авансовый ФКП №2 | [13 empty] | 2017-02-20 | аванс |  | 27 | пп.№2003 | 1 Расчетный счет | 2017-03-19 | 100000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | авансовый ФКП №3 | [13 empty] | 2017-03-20 | аванс | 500000 | -1 | пп.№2003 | 1 Расчетный счет | 2017-03-19 | 500000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | авансовый ФКП №4 |  | 2017-01-21 |  | BYN | [9 empty] | 2017-04-20 | аванс | 1000000 | -16 | пп.№2004 | 1 Расчетный счет | 2017-04-04 | 500000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | [14 empty] | 2017-04-20 | аванс |  | -6 | нет оплаты |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | [15 empty] | не распределены платежи |  |  | пп.№2003 | 1 Расчетный счет | 2017-03-19 | 600000 | 0 | 0 | 0
Строительство | исп. | ОАО "Минсктелекомстрой" | договор №45 Реконструкция СЦ Слуцк | [18 empty] | пп.№2004 | 1 Расчетный счет | 2017-04-04 | 500000 | 0 | 0 | 0
Закупка | [8 empty] | 15000000 | 0 | 5500000 | 0 |  |  |  |  | 9500000 | [7 empty] | 3900000 | 4080000 | 1000000 | 4080000
Закупка |  | РУП "Белтелеком" | [6 empty] | 5000000 | 0 | 2000000 | 0 |  |  |  |  | 3000000 | [7 empty] | 800000 | 1200000 | 0 | 1200000
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) |  |  | 2017-01-21 |  | BYN | 5000000 | 0 | 2000000 | 0 |  | 20% |  |  | 3000000 | [7 empty] | 800000 | 1200000 | 0 | 1200000 | Кревский
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №1 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 | 0 | 950000 | 0 |  |  | 2017-01-31 | 73 | 50000
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №1 | ТТН №5 | 2017-01-10 |  | BYN |  |  | 500000 |  | 1 | 20% | 2017-01-31 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №1 | ТТН №5 | 2017-01-10 | [11 empty] | 2017-01-21 | на 11д | 200000 | 20 | пп.№1001 | 1 Расчетный счет | 2017-02-10 | 200000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №1 | ТТН №5 | 2017-01-10 | [11 empty] | 2017-02-10 | на 31д | 300000 | 0 | пп.№1001 | 1 Расчетный счет | 2017-02-10 | 300000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №1 | ТТН №7 | 2017-01-12 |  | BYN |  |  | 450000 |  | 1 | 20% | 2017-01-31 | -19 | [9 empty] | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №1 | ТТН №7 | 2017-01-12 | [11 empty] | 2017-01-23 | на 11д | 180000 | 20 | пп.№1002 | 1 Расчетный счет | 2017-02-12 | 180000
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №1 | ТТН №7 | 2017-01-12 | [11 empty] | 2017-02-12 | на 31д | 270000 | 0 | пп.№1002 | 1 Расчетный счет | 2017-02-12 | 120000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №1 | ТТН №7 | 2017-01-12 | [11 empty] | 2017-02-12 |  |  |  | нет оплаты |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 150000
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №2 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 |  | 1050000 | 0 |  |  | 2017-02-28 | 0 | -50000
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №2 | ТТН №9 | 2017-02-10 |  | BYN |  |  | 1050000 |  | 1 | 20% | 2017-02-28 | -18 | [9 empty] | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | 0
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №2 | ТТН №9 | 2017-02-10 | [11 empty] | 2017-02-21 | на 11д | 420000 | 52 | нет оплаты |  |  | 420000 | 420000 | 0 | 420000
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №2 | ТТН №9 | 2017-02-10 | [11 empty] | 2017-03-13 | на 31д | 630000 | 32 | нет оплаты |  |  | 630000 | 630000 | 0 | 630000
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №3 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 | [5 empty] | 2017-03-31 | 14 | 1000000
Закупка | исп. | РУП "Белтелеком" | договор №58, кабельная продукция(Беларускабель) | ТКП №4 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 2000000 | [5 empty] | 2017-04-30 | -16 | 2000000
| Если в договоре: |  |  | отсутствуют ТКП и/или ФКП(либо их статус не исполняемый), либо ситуация, когда ТКП и/или ФКП превышают/меньше суммы договора
Тогда отчет по договору выглядит следующим образом:
Закупка |  | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | [6 empty] | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  |  | 4000000 | [7 empty] | 600000 | 880000 | 0 | 880000
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ |  |  | 2017-01-21 |  | BYN | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 |  | 20% |  |  | 4000000 | [7 empty] | 600000 | 880000 | 0 | 880000 | Гупалович
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ | всего не определено ТКП |  |  |  |  | 5000000 | [18 empty] | 0
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ | не определено ТКП | ТТН №5 | 2017-01-10 |  | BYN |  |  | 500000 |  | 1 | 20% | [10 empty] | 120000 | 380000 | 0 | 380000
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ | не определено ТКП | ТТН №5 | 2017-01-10 | [12 empty] | не определено ФКП |  |  | пп.№1002 | 1 Расчетный счет | 2017-02-12 | 120000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ | не определено ТКП | ТТН №5 | 2017-01-10 | [12 empty] | не определено ФКП |  |  | нет оплаты |  |  | 380000 | 380000 | 0 | 380000
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ | не определено ТКП | ТТН №7 | 2017-01-12 |  | BYN |  |  | 450000 |  | 1 | 20% | [10 empty] | 0 | 450000 | 0 | 450000
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ | не определено ТКП | ТТН №7 | 2017-01-12 | [12 empty] | не определено ФКП |  |  | нет оплаты |  |  | 450000 | 450000 | 0 | 450000
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ | не определено ТКП | ТТН №9 | 2017-02-03 |  | BYN |  |  | 50000 |  | 1 | 20% | [10 empty] | 0 | 50000 | 0 | 50000
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ | не определено ТКП | ТТН №9 | 2017-02-03 | [12 empty] | не определено ФКП |  |  | нет оплаты |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 50000
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ | [15 empty] | всего не определено ФКП | 5000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ | [15 empty] | не распределены платежи |  |  | пп.№8002 | 1 Расчетный счет | 2017-02-22 | 280000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | договор №112, шкафы ОРШ | [18 empty] | пп.№8003 | 1 Расчетный счет | 2017-03-12 | 200000 | 0 | 0 | 0
Если АКТ/ТТН не "привязан" к ТКП, то в ячейке перед соответствующим актом вставляем надпись "не определено ТКП"
Закупка |  | ОАО "Промсвязь" | [6 empty] | 5000000 | 0 | 2500000 | 1000000 |  |  |  |  | 2500000 | [7 empty] | 2500000 | 2000000 | 1000000 | 2000000
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM |  |  | 2017-01-21 |  | BYN | 5000000 | 0 | 2500000 | 1000000 |  | 20% |  |  | 2500000 | [7 empty] | 2500000 | 2000000 | 1000000 | 2000000 | Кревский
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | ТКП №1 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 |  |  | 2017-01-31 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | ТКП №1 | ТТН №1 | 2017-01-20 |  | BYN |  |  | 1000000 | 500000 |  | 20% | 2017-01-31 | 0 | [8 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | ТКП №1 | ТТН №1 | 2017-01-20 | [15 empty] | пп.№2001 | 1 Расчетный счет | 2017-01-10 | 500000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | ТКП №1 | ТТН №1 | 2017-01-20 | [11 empty] | 2017-02-20 |  | 500000 | -10 | пп.№1001 | 1 Расчетный счет | 2017-02-10 | 500000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | ТКП №2 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 |  | 1000000 | 500000 |  |  | 2017-02-28 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | ТКП №2 | ТТН №2 | 2017-02-23 |  | BYN |  |  | 1000000 | 500000 |  | 20% | 2017-02-28 | -5 | [8 empty] | 500000 | 500000 | 0 | 500000
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | ТКП №2 | ТТН №2 | 2017-02-23 | [15 empty] | пп.№2002 | 1 Расчетный счет | 2017-02-09 | 500000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | ТКП №2 | ТТН №2 | 2017-02-23 | [11 empty] | 2017-03-26 |  | 500000 | 19 | нет оплаты |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 500000
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | ТКП №3 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 | [5 empty] | 2017-03-31 | 14 | 1000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | ТКП №4 |  | 2017-01-21 |  | BYN | 1000000 | [5 empty] | 2017-04-30 | -16 | 1000000 | [10 empty] | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | авансовый ФКП №1 |  | 2017-01-21 |  | BYN | [9 empty] | 2017-01-10 | аванс | 0 | 0 | пп.№2001 | 1 Расчетный счет | 2017-01-10 | 500000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | авансовый ФКП №2 |  | 2017-01-21 |  | BYN | [9 empty] | 2017-02-10 | аванс | 0 | -1 | пп.№2002 | 1 Расчетный счет | 2017-02-09 | 500000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | авансовый ФКП №3 |  | 2017-01-21 |  | BYN | [9 empty] | 2017-03-10 | аванс | 0 | 35 | нет оплаты |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | авансовый ФКП №4 |  | 2017-01-21 |  | BYN | [9 empty] | 2017-04-10 | аванс | 0 | 4 | нет оплаты |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | не определено ТКП | ТТН №7 | 2017-03-12 |  | BYN |  |  | 500000 |  |  | 20% | [10 empty] | 0 | 500000 | 0 | 500000
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | не определено ТКП | ТТН №7 | 2017-03-12 | [12 empty] | не определено ФКП |  |  | нет оплаты |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 500000
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | всего не определено ТКП |  |  |  |  | 1000000 | [18 empty] | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | [15 empty] | всего не определено ФКП | 1000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | [15 empty] | не распределены платежи |  |  | пп.№8002 | 1 Расчетный счет | 2017-03-25 | 500000 | 0 | 0 | 0
Закупка | исп. | ОАО "Промсвязь" | договор №41, оборудование DSLAM | [18 empty] | пп.№8003 | 1 Расчетный счет | 2017-03-09 | 500000 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Плановый срок отгрузки = [Плановый срок отгрузки, row above]
Дата документа = [Дата документа, row above]
Note on E4: zhukovski: в данной графе: 1) под строкой с договором - "ТКП №"+соотв.номер ТКП 2) после всех ТКП - строки с авансовыми ФКП - "авансовый ФКП №"+соотв.номер ФКП 3) после перечисления ТКП и авансовых ФКП: в данной графе появляются надписи с соответствующими строками: -"не определено ТКП" -"всего не определено ТКП"
Note on N4: 96: если по Акту/ТТН есть бух.проводки, то ставим напротив Акта/ТТН "1"
Note on S4: zhukovski: 1.1) создаются строки под каждым АКТОМ/ТТН, в которых перечисляются сроки оплат, расчитанные из фактических отгрузок и ФКП, относящихся к данному ТКП 1.2) если плановая сумма оплачена не полностью (не распределены платежи), то добавляется строка с соответствующей расчетной датой) 2.1) заполняются ячейки напротив каждого авансового ФКП, в которых перечисляются сроки оплат 2.2) если плановая сумма оплачена не полностью (не распределены платежи), то добавляется строка с соответствующей расчетной датой)
Note on T4: zhukovski: Дополнительная информация в каждой строке под АКТОМ/ТТН заполняем: 1.1) из ФКП - по платежам "по факту"(если это поле заполнено) 1.2) пометка "аванс" по авансовым ФКП 1.3) иначе не заполняем В данной графе появляются надписи и добавляются соответствующие строки: -"не распределен аванс" -"не распределены платежи"; -"не определено ФКП" -"всего не определено ФКП"
Note on U4: zhukovski: 1) создаются строки под каждым АКТОМ/ТТН, в которых перечисляются суммы оплат, расчитанные из фактических отгрузок и условий ФКП, относящихся к данному ТКП 2) если плановая сумма оплачена не полностью (не распределены платежи), то добавляется строка с соответствующей расчетной не доплаченной суммой)
Note on W4: zhukovski: в строках под АКТами/ТТН добавляются строки для отображения: 1) зачтенных сумм авансов и распределенным по ним платежкам; 2) платежкам, распределенным по Актам/ТТН в соответствии с ФКП по фактическим отгрузкам 3) добавляются в соответствующих местах графы "нет оплаты"
Note on X4: zhukovski: указывается наименование расчетного счета по каждому платежному поручению
Note on Y4: zhukovski: указывается дата оплаты платежного поручения/дата бухсправки
Note on Z4: zhukovski: отображаются суммы по платежным поручениям, бухсправкам, а также не оплаченные расчетные суммы
Note on AC4: zhukovski: расчитывается по каждой не оплаченной сумме и отображается задолженность: если дата формирования отчета больше либо равна срока платежа
Note on AD4: zhukovski: в строке договор: ФИО ответственного из договора
Note on AE4: 96: заполняется напротив строк с платежным поручением и бухсправкой: Напротив платежных поручений - текст "Назначение платежа из платежки" напротив бухсправки - текст из поля "содержание проведенной операции"
Note on A6: zhukovski: наименование вида договора в 1-й строке - шрифт полужирный, цвет черный. 2-я и последующие строки, относящиеся к данному виду договоров - шрифт обычный, цвет светло-серый
Note on C7: zhukovski: наименование контрагента 1-я строка: жирным шрифтом, 2-я и остальные строки ниже (до следующего контрагента) повторяем контрагента шрифт обычный, цвет светло-серый
Note on J7: 96: в строке контрагента: сумма по договору
Note on K7: 96: в строке контрагента: сумма договоров контрагента
Note on L7: 96: в строке контрагента: сумма договоров контрагента
Note on M7: 96: в строке контрагента: сумма договоров контрагента
Note on R7: 96: в строке контрагента: сумма договоров контрагента
Note on Z7: 96: в строке контрагента: сумма договоров контрагента
Note on AA7: 96: в строке контрагента: сумма договоров контрагента
Note on AB7: 96: в строке контрагента: сумма договоров контрагента
Note on AC7: 96: в строке контрагента: сумма договоров контрагента
Note on B8: 96: в строке с договором: указываем статус договора в 1-й строке - шрифт полужирный, цвет черный. 2-я и последующие строки, относящиеся к данному договору - шрифт обычный, цвет светло-серый
Note on D8: zhukovski: 1-я строка слово "договор №" + № договора(внешний) + Предмет договора, 2-я и следующие строки ниже (до следующего договора) повторяем запись с №договора, штрифт обычный, цвет - светло-серый
Note on G8: 96: дата договора (внешняя)
Note on I8: 96: из договора
Note on J8: 96: в строке договор: сумма по строкам ТКП договора
Note on K8: 96: в строке договор: сумма бюджетного источника из договора (Схема платежей)
Note on L8: 96: в строке договор: сумма по строкам ТКП договора + отгрузки по не привязанным актам/ТТН
Note on M8: 96: в строке договор: сумма по строкам ТКП договора
Note on O8: 96: в строке договор: % из спецификации договора
Note on R8: 96: в строке договор: плановая сумма отгрузок минус фактическая
Note on Z8: 96: в строке договор: сумма по строкам АКТ/ТТН договора + не распределенные платежи
Note on AA8: 96: в строке договор: сумма по строкам АКТ/ТТН договора и авансовые ФКП + задолженность по не привязанным актам/ТТН
Note on AB8: 96: в строке договор: сумма по строкам АКТ/ТТН договора и авансовые ФКП + задолженность по не привязанным актам/ТТН
Note on AC8: 96: в строке договор: сумма по строкам АКТ/ТТН договора и авансовые ФКП + задолженность по не привязанным актам/ТТН
Note on E9: 96: 1) "ТКП №" + номер ТКП, "авансовый ФКП №" + 2) номер авансового ФКП 1-я строка: обычным шрифтом, 2-я и остальные строки ниже (по всем строкам относящимся к данному ТКП/ФКП) повторяем контрагента шрифт обычный, цвет светло-серый
Note on G9: 96: дата ТКП
Note on J9: 96: сумма ТКП
Note on K9: 96: в строке ТКП: 1) из внешнего атрибута ТКП, 2) если вн.атрибут ТКП не заполнен, то сумма бюджетных средств пропорционально сумме ТКП, определенной договором (схемой платежей)
Note on L9: 96: в строке ТКП: сумма по актам/ТТН
Note on M9: 96: в строке ТКП: сумма по актам/ТТН
Note on P9: 96: конечный срок из ТКП
Note on Q9: zhukovski: если фактическая отгрузка по ТКП меньше плановой отгрузки, то расчитываем дни просрочки: дата формирования отчета минус плановый срок отгрузки по ТКП
Note on F10: 96: "АКТ №"("ТТН №") + номер акта (ТТН) 1-я строка: обычным шрифтом, 2-я и остальные строки ниже (по всем строкам относящимся к данной отгрузке) повторяем контрагента шрифт обычный, цвет светло-серый
Note on G10: 96: дата акта/ТТН 1-я строка: обычным шрифтом, 2-я и остальные строки ниже (по всем строкам относящимся к данной отгрузке) повторяем контрагента шрифт обычный, цвет светло-серый
Note on H10: 96: внешний аттрибут акта/ТТН
Note on K10: 96: бюджетные средства в акте/ТТН (внешний атрибут)
Note on L10: 96: фактическая сумма акта/ТТН
Note on O10: 96: в строке АКТ/ТТН: % из документа
Note on P10: 96: срок из ТКП
Note on Q10: 96: просрочка по текущему акту/ТТН от срока ТКП в днях Если заполнено поле "дата подписания документа, то срок отсчитывается от этой даты
Note on Z10: 96: в строке АКТ/ТТН: сумма распределенных платежей на АКТ/ТТН
Note on AA10: 96: в строке АКТ/ТТН: сумма по строкам расчетной задолженности по АКТ/ТТН
Note on AB10: 96: в строке АКТ/ТТН: сумма по строкам расчетной задолженности по АКТ/ТТН
Note on AC10: 96: в строке АКТ/ТТН: сумма по строкам расчетной задолженности по АКТ/ТТН
Note on E92: 96: если есть другие ТКП, то данная строка появляется в конце под имеющимися ТКП
Note on J92: 96: сумма, на которую нет ТКП (не созданы, либо превышает сумму договора, тогда с "-")
Note on U100: 96: сумма, на которую нет ФКП (не созданы, либо превышает сумму договора, тогда с "-")
Note on E123: 96: если есть другие ТКП, то данная строка появляется в конце под имеющимися ТКП
Note on J123: 96: сумма, на которую нет ТКП (не созданы, либо превышает сумму договора, тогда с "-")
Note on U124: 96: сумма, на которую нет ФКП (не созданы, либо превышает сумму договора, тогда с "-")

## примечания
1 | При внесении договора:
в договоре ВСЕГДА используем планы ТКП и ФКП
договоры, заключенные РУП "БТК" и оплата осуществляется в адрес РУП "БТК" - в предмете договора пишем вначале поставщика (Беларускабель, Навитера и проч.), затем кратко предмет договора (кабельная продукция, аккумуляторы, и т.д.)
договоры, заключенные РУП "БТК" и оплата осуществляется МФ напрямую поставщику - в предмете договора пишем вначале "тендер РУП", затем кратко предмет договора (кабельная продукция, аккумуляторы, и т.д.)
2 | ТТН/АКТ привязываем к ТКП, затем создаем ДО (ДО - для распределения платежей)
3 | Если ТТН/АКТ сделан таким образом, что относится более чем к 1 ТКП, то:
В договорах СМР привязку акта делаем к 1 ТКП (подходящему по временному интервалу)
В договорах поставки привязку ТТН делаем к 1 ТКП (подходящему по временному интервалу или к тому ТКП, по которому максимален удельный вес отгрузки)
4 | Если ТТН/АКТ необходимо ввести, а ТКП закончились (не продлены сроки строительства/поставки допсоглашением), то привязываем к последнему ТКП
5 | Если бюджетные средства выделяются не с первого месяца строительства(а также обрывы финансирования с определенного месяца), то по каждому ТКП во внешние атрибуты вписываем сумму бюджетных средств
6 | Если ТТН/АКТ не привязан к ТКП, то все равно ставим текущую задолженность по оплате - АВТОМАТОМ В ШАБЛОНЕ
7 | Все взаимозачеты оформляем через бухсправки, которые привязываем к соотстветствующему ДО Акта/ТТН
8 | Если контрагент перечислил сумму переплаты (возврат по минусовым процентовкам), то ??? Делаем бухсправку без проводок и цепляем к ДО на закупку?
9 | Для формирования отчета по оплатам за неделю и за месяц, ЗАКРЫТЫМИ ДЕЛАЕМ ДОГОВОРЫ РАЗ В МЕСЯЦ
10 | Форматы ячеек:
| с суммами денежных средств: |  |  |  | 2 десятичных знака после запятой, разделитель разрядов, ноль отображается как "-", отрицательные числа с минусом перед числом, цвет шрифта красного цвета
с датами: формат "ДД.ММ.ГГГГ"
все ячейки по графам "Плановый срок отгрузки" и "Расчетная дата погашения задолженности по ТТН/акту/авансовому ФКП" - формат ячеек дата "ДД.ММ.ГГГГ"(необходимо для группировок данных по датам в сводных таблицах)
2-е и последующие строки, относящиеся к АКТам, ТТН, ТКП, авансовым ФКП, "всего не определено ТКП" повторяем, шрифт обычный, цвет светло-серый
шрифт красный в ячейках с информацией:
|  | не распределенные платежные поручения: |  |  |  | пп.№2003 | расчетный счет | 2017-03-19 | 400000
|  | с фразами: |  | не определено ТКП
всего не определено ТКП
не определено ФКП
всего не определено ФКП
не распределены платежи
не распределен аванс
строки "АКТ №…" и "ТТН №…" с графы "ТТН/Акт" по конец строки - заливка ячеек светло голубым цветом
в строках под АКТами/ТТН, в которых отображаются распределенные суммы платежных поручений по авансам на АКТ/ТТН, а также по суммам, которые отображены в графе "Сумма зачтенного аванса в отгрузке" , но сумма не распределена по платежкам полностью, выделяем-заливаем ячейки с графы № 22 по №25 светло-зеленым цветом
вся строка отчета с видом договоров(закупка, строительство и проч.) заливается светло-серым цветом
в графе "Валюта договора" валюты, отличные от BYN - шрифт красным цветом (USD, EUR…)
11 | Фильтры отчета:
по контрагенту договора (можно пометить несколько контрагентов)
по договору выбранного контрагента (можно пометить несколько договоров)
по статусу договора: исполняемый, закрытый и т.д. (можно пометить несколько статусов)
по виду договора: закупка, строительство и проч… (можно пометить несколько видов)
по типу валюты договора: НДЕ, ВАЛ-НДЕ (можно пометить несколько типов)
сформировать в валюте договора:
НЕТ (по умолчанию), тогда все суммы отображаются в НДЕ, но в строке договора в графе "Валюта договора" - отображается валюта договора
ДА, тогда то пересчет: ТТН/акт/платежка - из НДЕ в валюту договора по курсу на дату документа, в графе "Валюта договора" напротив ТТН/актов и остальных документов отображается не "BYN", а выбранная валюта
12 | Группировки строк и столбцов:
в т.ч.по строкам:
1-й уровень: расшифровка в разрезе только видов договоров и контрагентов; 2-й уровень: отображение полной информации по договорам
в т.ч.по столбцам:
группировки граф: 9-11, 14-18, 24-25, 30-32
|  | 1 | с "Плановая сумма отгрузок по ТКП" по "БЮДЖЕТНЫЕ средства План по договору и ТКП/Фактическая сумма БЮДЖЕТА в отгрузке"
|  | 2 | с "Плановый срок отгрузки" по "Текущая задолженность по отгрузке"
|  | 3 | с "Источник платежа" по "Дата платежного документа, бухсправки"
|  | 4 | с "Ответственный по договору" по последнюю графу таблицы

## СТ-отгрузки
Кол-во дней просрочки отгрузки | (несколько элементов)
Сумма по полю Текущая задолженность по отгрузке | Названия столбцов
Названия строк | 2017-01-31 | 2017-02-28 | 2017-03-31 | 2017-04-30 | (пусто) | Общий итог
ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" |  |  |  |  | 8000000 | 8000000
ОАО "Минсктелекомстрой" | 1500000 | 900000 |  | 4000000 | 12500000 | 18900000
ОАО "Промсвязь" |  |  | 1000000 | 1000000 | 5000000 | 7000000
РУП "Белтелеком" | 50000 |  | 1000000 | 2000000 | 6000000 | 9050000
(пусто) |  |  |  |  | 31500000 | 31500000
Общий итог | 1550000 | 900000 | 2000000 | 7000000 | 63000000 | 74450000

## СТ-платежи
Платежный документ/Бухсправка | (несколько элементов)
Сумма по полю Сумма платежей по документу (факт) | Названия столбцов
Названия строк | <13.01.2017 или (пусто) | 20.01.2017 - 26.01.2017 | 10.02.2017 - 16.02.2017 | 17.02.2017 - 23.02.2017 | 03.03.2017 - 09.03.2017 | 17.03.2017 - 23.03.2017 | 31.03.2017 - 06.04.2017 | 14.04.2017 - 20.04.2017 | 28.04.2017 - 04.05.2017 | 02.06.2017 - 05.06.2017 | Общий итог
ЗАО "БелтехсвязьдетальМн" | 600000 | [9 empty] | 600000
ОАО "Минсктелекомстрой" | 2000000 | 500000 | 400000 | 500000 | 1100000 | 500000 | 700000 | 500000 | 1000000 | 270000 | 7470000
ОАО "Промсвязь" | 2500000 |  | 500000 | 500000 | [6 empty] | 3500000
РУП "Белтелеком" |  | 380000 | 420000 | [7 empty] | 800000
Общий итог | 5100000 | 880000 | 1320000 | 1000000 | 1100000 | 500000 | 700000 | 500000 | 1000000 | 270000 | 12370000